## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2024
COMPONENTES
1. Gestión del Riesgo | 6. Integridad
2. Racionalización de Trámites | 7. Conflicto de Interés
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano | 8. Cumplimiento Normativo
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública
Versión Preliminar

## 1. Gestión del Riesgo
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar y si es necesario actualizar la política de Administración de riesgos de la Entidad | Una (1) política de Administración de riesgos revisada y actualizada si se requiere | Una política actualizada | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-04-03 | 2024-05-31
Política de Administración de Riesgos | 1 | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-07-04 | 2024-07-31
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Sensibilizar a los lideres de procesos sobre la metodología de riesgos. | Una (1) sensibilización realizada | Número de sensibilizaciones efectuadas. | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-16 | 2024-02-16
Construcción de los mapas de Riesgos de la Entidad | 2 | Identificar, valorar y analizar los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso de la Entidad. | Matriz de riesgos de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Nivel de avance en la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de la Entidad | Responsables de los procesos / Acompañamiento Funcionario designado funciones de PE | 2024-01-01 | 2024-01-31
Consulta y Divulgación | 1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Mapa de riesgos preliminar publicado. | Funcionario a cargo de TICS | 2024-01-02 | 2024-01-15
Consulta y Divulgación | 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos corrupción de la Entidad, según los comentarios y observaciones recibidas y a que haya lugar. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Mapa de riesgos de la entidad Actualizado. | Responsables de los procesos / Acompañamiento Funcionario designado funciones de PE | 2024-01-02 | 2024-01-31
Consulta y Divulgación | 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en su versión definitiva. | Un (1) mapa de riesgos definitivo divulgado. | Un mapa de riesgos definitivo divulgado. | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-30 | 2024-01-31
Monitoreo y Revisión | 1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los proceso, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres (3) reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Número de reportes sobre el monitoreo a los riesgos realizados | Responsables de los procesos / Acompañamiento Funcionario designado funciones de PE | 2024-02-01 | 2024-11-30
Seguimiento | 1 | Realizar seguimiento a la formulación de la estrategia de riesgos de corrupción 2024 | Un (1) seguimiento a la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Número seguimientos realizados | Responsable de Control Interno | 2024-01-02 | 2024-01-31
Seguimiento | 2 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de riesgos de corrupción | Tres (3) seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Número Seguimientos realizados | Responsable de Control Interno | 2024-04-30 | 2024-12-31
Inicio PAAC

## 2. Racionalización de Trámites
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | CORDOBA
Municipio: |  | MONTERIA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Inicio PAAC

## 3. Rendición de Cuentas
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 3: Rendición de cuentas
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Registrar la estrategia de rendición de cuentas 2024 en el PAAC. | Una (1) estrategia de rendición de cuentas formulada y registrada. | Una (1) estrategia RC formulada y registrada. | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-02 | 2024-01-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2 | Formular y aprobar el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2024. | Un (1) plan de Acción 2024 formulado y aprobado. | Un (1) Plan de Acción formulado y aprobado | Director Comandante / Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-02 | 2024-01-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3 | Formular y aprobar el Plan Estratégico de la Entidad 2024 -2027 . | Un plan Estratégico de la Entidad aprobado. | Número de actualización del plan estratégico | Director Comandante / Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-02 | 2024-01-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 4 | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que adelanta la Entidad. | Cuatro proyectos de inversión de la Entidad actualizados y divulgados. | Número de proyectos actualizados y divulgados. | Director Comandante / Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-02 | 2024-12-31
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 5 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Un (1) informe de gestión y resultados elaborado y publicado. | Informe de gestión y resultados elaborado y publicado | Director Comandante / Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-16 | 2024-12-15
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6 | Producir cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad. | Cuatro (4) cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Número cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica / Funcionario a cargo de TICS | 2024-02-01 | 2024-11-30
Información Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 7 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Cuatro (4) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Secretaria | 2024-01-23 | 2024-12-15
Diálogo de doble vía | 7 | Aplicar una encuesta de diagnóstico participativo para la definición de temáticas del espacio principal de rendición de cuentas 2023, a los grupos de interes o usuarios de la entidad | Aplicar el formulario de diagnóstico participativo, a los grupos de interes o usuarios de la entidad | No. de formularios diligenciados por los grupos de atención o usuarios de la entidad | Equipo Rendicion de Cuentas | 2024-07-01 | 2024-08-31
Diálogo de doble vía | 8 | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Municipal, liderada por el Alcalde de Monteria | Participar en la Audiencia Pública de la Administración Municipal | Audiencia Pública de la Administración realizada. | Director Comandante | 2024-03-01 | 2024-12-15
Diálogo de doble vía | 9 | Realizar la Audiencia Pública del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria, liderada por el Director Comandante | Realizar una (1) Audiencia Pública del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria | Audiencia Pública del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria realizada. | Equipo Rendicion de Cuentas liderados por el Director Comandante | 2024-03-01 | 2024-12-15
Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 1 | Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas | Elaborar y difundir al menos tres (3) piezas comunicacionales sobre el proceso de rendición de cuentas | Número de piezas comunicacionales elaboradas y difundidas | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-02-01 | 2024-11-30
Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2 | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado. | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-11-20 | 2024-12-15
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar un diagnóstico, evaluación o análisis de barreras y factores que afectan la participación ciudadana en el Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria | Informe de la formulación de la estrategía de participación ciudadana. | Informe de diagnostico realizado. | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-01-02 | 2024-01-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 | Generar un (1) Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas realizado | Responsable Oficina de Control Interno | 2024-10-17 | 2024-11-22
Inicio PAAC

## 4. Atención al Ciudadano
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Presentar ante el ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía | Una (1) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de presentaciones realizadas. | Secretaria | 2024-05-01 | 2024-11-30
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la recopilación de sugerencias y/o propuestas ciudadanas recibidas a través de los diferentes canales de atención de la Entidad | Dos (2) presentaciones ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de socializaciones realizadas. | Secretaria | 2024-04-01 | 2024-09-30
Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Realizar dos (2) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Dos (2) acciones de difusión | Número de difusiones | Secretaria - Funcionario a cargo de TICS | 2024-02-01 | 2024-11-30
Talento Humano | 1 | Promover la participación de funcionarios y colaboradores del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria, en capacitaciones que aborden temáticas sobre Servicio al ciudadano | Participación de dos funcionarios en capacitaciones ofertadas por diferentes entidades de formación en temas relacionados con servicio al ciudadano | Número de funcionarios con capacitaciones de servicio al ciudadano efectuadas. | Jefe de capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Talento Humano | 2 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Dos (2) piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a los funcionarios y colaboradores en temas de atención a la ciudadanía. | Número de piezas comunicacionales difundidas. | Secretaria - Funcionario a cargo de TICS | 2024-02-01 | 2024-10-30
Normativo y procedimental | 1 | Oficializar los acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información, con los funcionarios y colaboradores que hagan parte del ciclo de la gestión de PQRS. | Un (1) proceso de oficialización de los compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Número de procesos de oficialización de los compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información realizados | Asesor Juridico | 2024-03-01 | 2024-10-30
Relacionamiento con el ciudadano | 1 | Actualizar y publicar la matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria | Una (1) matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Una matriz de caracterización de usuarios y grupos de interés actualizada | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeaciñin estrategica | 2024-01-02 | 2024-06-30
Inicio PAAC

## 5. Transparencia
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 5: Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Transparencia activa | 1 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos. | Tres publicaciones efectuadas | Número de publicaciones efectuadas | Dirección | 2024-02-01 | 2024-11-30
Transparencia activa | 2 | Realizar dos (2) acciones de difusión indicando a la ciudadanía los canales para realizar denuncias sobre posibles actos de corrupción | Dos (2) acciones de difusión | Número de difusiones efectuadas | Dirección | 2024-02-01 | 2024-11-30
Transparencia activa | 3 | Realizar una (1) pieza publicitaria en la página del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria, sobre los diferentes canales de atención para presentar quejas y/o denuncias disciplinarias. | Una pieza publicitaria publicada en la página de la Entidad | Número de piezas publicitarias publicadas | Secretaria - Funcionario a cargo de TICS | 2024-08-01 | 2024-08-31
Transparencia activa | 4 | Promocionar el PAAC ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Una (1) divulgación del PAAC realizada | Número de Divulgaciones efectuada | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica | 2024-05-02 | 2024-08-31
Transparencia pasiva | 5 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la entidad. | Cuatro (4) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Número de informes de PQRD divulgados | Secretaria | 2024-01-23 | 2024-12-15
Transparencia pasiva | 6 | Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través de lapagina web de la entidad o por correo electronico o de manera presencial. | Tres (3) informes de solicitudes de acceso a información publicados en la página web. | Número de informes de solicitudes de acceso a información publicados. | Secretaria - Funcionario a cargo de TICS | 2024-04-10 | 2024-10-30
Seguimiento acceso a la información pública | 7 | Realizar un seguimiento a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública | Un informe de seguimiento | Número de seguimientos realizados | Responsable Oficina de Control Interno | 2024-07-04 | 2024-08-25
Seguimiento acceso a la información pública | 8 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la información contenida en la página web de la Entidad. | Una encuesta de satisfacción aplicada | Una encuesta de satisfacción aplicada | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica - Funcionario a cargo de TICS | 2024-08-01 | 2024-10-31
Seguimiento acceso a la información pública | 9 | Validar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | Dos informes de validación de cumplimiento de la Resolución 1519-2020 | Número de informes de validación de cumplimiento efectuados. | Funcionario a cargo de TICS | 2024-03-01 | 2024-09-30
Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales | 10 | Divulgar las políticas de Seguridad de la Información y de Tratamiento de datos personales | Dos divulgaciones | Número de divulgaciones efectuadas | Funcionario a cargo de TICS | 2024-03-01 | 2024-08-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 11 | Publicar el registro de Activos de Información de la Entidad. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados. | Registro de Activos de Información de la Entidad actualizados | Funcionario a cargo de TICS | 2024-06-01 | 2024-09-30
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 12 | Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad. | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Índice de Información Clasificada y Reservada de la Entidad actualizado | Funcionario a cargo de TICS | 2024-06-01 | 2024-09-30
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 13 | Publicar el Esquema de Publicación de la entidad | Esquema de Publicación actualizado | Esquema de Publicación actualizado | Funcionario a cargo de TICS | 2024-06-01 | 2024-09-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 14 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y Anexo No. 2 de la Resolución MinTIC 1519-2020 | Dos evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica | 2024-05-02 | 2024-09-30
Anticorrupción | 15 | Realizar jornadas de capacitación u orientación a los funcionarios y colaboradores del Cuerpo de Bomberos Oficial de Monteria sobre temas relacionados con prevención de conductas disciplinarias. | Realizar tres (3) jornadas de capacitación u orientación con servidores y colaboradores del D.C. | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Jefe de capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Anticorrupción | 16 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica | 2024-02-01 | 2024-11-30
Protección al denunciante | 17 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Una (1) jornada de sensibilización sobre quejas anónimas y protección de identidad al denunciante. | Número de jornadas de sensibilización efectuadas | Secretaria | 2024-11-01 | 2024-11-30
Inicio PAAC

## 6. Integridad
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 6: Gestión de Integridad
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Alistamiento | 1 | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Jefe de Capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Diagnóstico | 1 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PAAC | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2024 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica | 2024-01-01 | 2024-01-31
Implementación | 1 | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas del Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería | Una campaña de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Secretaria - Funcionario a cargo de TICS | 2024-02-01 | 2024-11-30
Implementación | 2 | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Dos (2) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Implementación | 3 | Realizar reunión con los gestores de integridad para presentar las iniciativas a realizar y los resultados de la ejecución de las actividades de integridad | Dos (2) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Numero de reuniones realizadas | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-01-01 | 2024-11-30
Seguimiento y evaluación | 1 | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-11-01 | 2024-12-10
Inicio PAAC

## 7. Conflicto de Interés
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 7: Gestión de Conflicto de Interés
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Planeación | 1 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un Plan de Institucionade Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-01-01 | 2024-01-30
Condiciones Institucionales | 1 | Realizar el reporte de la gestión de conflictos de interés ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Número de reportes de gestión de conflictos de interés presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Talento Humano | 2024-08-01 | 2024-11-30
Condiciones Institucionales | 2 | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería | Dos (2) piezas comunicacionales del procedimiento para el tramite y gestión de conflictos de interés | Número de campañas de comunicación efectuadas | Talento Humano - Funcionario a cargo de TICS | 2024-02-01 | 2024-11-30
Pedagogía | 1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores en el curso de transparencia y lucha contra la corrupción | (N° de funcionarios y colaboradores participantes/ N° total de Funcionarios y colaboradores de la entidad)*100 | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Pedagogía | 2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Una (1) capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Talento Humano - Jefe de Capacitaciones | 2024-02-01 | 2024-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Un (1) seguimientos a la entrega de la e la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados)*100 | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-07-31
Seguimiento y evaluación | 2 | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un (1) informe de seguimiento | Número Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | 2024-06-15 | 2024-08-25
Inicio PAAC

## 8. Cumplimiento Normativo
CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
Componente 8: Cumplimiento Normativo
SUBCOMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | PERIODO DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO | FINAL
Mapa de riesgos de cumplimiento normativo (Compliance) | 1 | Identificar, analizar y evaluar los posibles riesgos de incumplimiento normativo en la Entidad | Mapa de riesgos de cumplimiento normativo elaborado | Porcentaje de avance en la elaboración del Mapa de riesgos de cumplimiento normativo | Responsables de los procesos / Acompañamiento Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación Estrategica | 2024-05-02 | 2024-08-31
Política de alertas de irregularidades (Whistleblowing) | 1 | Elaborar piezas comunicacioneles para generar la cultura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad | Dos (2) piezas comunicacionales divulgadas | Número de piezas comunicaciones divulgadas | Asesor Juridico - Funcionario a cargo de TICS | 2024-03-01 | 2024-12-15
| 2 | Adelantar jornadas de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Una (1) jornada de sensibilización sobre Políticas Antisoborno y Antifraude y Antipiratería de la Entidad | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Funcionario designado para ejercer funciones de Planeación estrategica | 2024-02-01 | 2024-11-30
Inicio PAAC